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	ОТЧЕТ 
об исполнении Плана деятельности Управления Федерального казначейства по Нижегородской области на 2010 год 
за 9 месяцев 2010 г.


	Мероприятие
	Цель,     
прогнозируемый результат
	Срок исполнения
	Ответственные 
исполнители
	Выполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	ЦЕЛЬ 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета, ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации и организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Задача 1.4 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	Мероприятие 1.  Предоставление выписки из лицевого счета распорядителей и получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета


	Предоставление оперативной информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета распорядителям, получателям бюджетных средств, администраторам источников дефицита бюджета, администраторам доходов бюджета
	Ежедневно, не позднее следующего рабочего дня после получения выписки банка


	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова

Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов и руководители Отделений
	Выписки из лицевых счетов распорядителей и получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета предоставлялись своевременно.


	Мероприятие 2.  Предоставление ежемесячного отчета о состоянии лицевого счета распорядителей и получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета
	Предоставление информации по кассовым поступлениям и выбытиям средств федерального бюджета, в разрезе кодов бюджетной классификации, участникам бюджетного процесса  
	Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным
	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова

Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов и руководители Отделений
	Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись:
- отчеты о состоянии лицевого счета распорядителей и получателей бюджетных средств;

- отчеты о состоянии лицевого счета администраторов доходов бюджета.

	Мероприятие 3.  Предоставление ежемесячной информации по кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход деятельности по кодам бюджетной классификации Российской Федерации
	Предоставление информации по кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход деятельности, в разрезе кодов бюджетной классификации, участникам бюджетного процесса  
	Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным
	Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов и руководители Отделений
	Раздел 3 «Операции со средствами от приносящей доход деятельности» отчета о состоянии лицевого счета распорядителей и получателей бюджетных средств предоставлялся участникам бюджетного процесса ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

	Мероприятие 4. Предоставление полугодовой, годовой отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета


	Предоставление информации в Территориальное Управление Росфиннадзора в Нижегородской области


	За полугодие, год

(по запросу)


	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

 Начальник ОБУиО

В.А. Путрова


	На запрос от 01.04.2010 № 32-10-01-10/2118 Территориального Управления Росфиннадзора в Нижегородской области направлен ответ от 07.04.2010       № 08-16/2125.

	
	Предоставление информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области
	Ежегодно

(по запросу)
	
	На запросы от 21.04.2010 № 10-28/15, от 02.08.2010  № 32-10-01/10 Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области направлены ответы от 28.04.2010  № 08-16/2471, от 19.08.2010 № 08-16/4134.

	Мероприятие 5. Предоставление информации о количестве платежных документов, принятых от Отделений и отделов Управления и проведенных по счетам Управления
	Размещение информации на Интернет - сайте Управления


	Еженедельно по понедельникам


	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

Начальник операционного отдела И.А. Смирнова


	Информация размещалась на Интернет - сайте Управления в разделе «Показатели работы операционного отдела УФК по Нижегородской области за неделю» еженедельно по понедельникам.

	Задача 1.6 «Обеспечение выполнения государственной функции по организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Мероприятие 1. Организационное обеспечение совершенствования работы по исполнению органом Федерального казначейства государственной функции организации исполнения судебных актов 


	Внесение изменений в административный регламент исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательства федеральных бюджетных учреждений, утверждённый приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н; внесение изменений в положение о юридическом отделе Управления и регламент Центра правового сопровождения деятельности отделений Управления
	По мере внесения изменений, в соответствии с указаниями Федерального казначейства


	Начальник юридического отдела Н.М. Мусаев 


	Изменения в административный регламент и положение о юридическом отделе не вносились в связи с отсутствием указаний Федерального казначейства.



	
	Снижение количества обжалований действий органов Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.
	
	
	При возврате взыскателю документов подробно излагались причины возврата документов и действия, которые необходимо произвести для их устранения.
При отсутствии лицевого счета должника в органе Федерального казначейства по Нижегородской области указывалось место его открытия.



	Мероприятие 2. Реализация и совершенствование положений приказа Федерального казначейства от 22.04.2009 № 93 «О порядке организации работы по размещению территориальными органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства»
	Повышение информационной открытости при исполнении государственной функции по исполнению судебных актов;
снижение количества обжалований действий органов Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	В течение года


	Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова Начальник отдела ведения реестров  С.В. Зарубин


	Изменения списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства по Нижегородской области, вносились в раздел «Информация для взыскателей» Интернет-сайта Управления не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления информации о данных изменениях.

	ЦЕЛЬ 2 «Формирование бюджетной отчетности»

	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Предоставление оперативной, месячной, квартальной, годовой отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета
	Предоставление отчетности в Федеральное казначейство


	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

 Начальник ОБУиО

В.А. Путрова 
	Отчетность представлена в сроки, установленные Федеральным казначейством.

	Мероприятие 2. Предоставление месячной, квартальной, годовой отчетности о кассовом исполнении бюджета Союзного государства


	Предоставление отчетности в Федеральное казначейство

 
	В сроки, установленные Федеральным казначейством 


	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

 Начальник ОБУиО

В.А. Путрова 


	Отчетность представлена в сроки, установленные Федеральным казначейством.

	Задача 2.2 «Формирование и представление отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

	Мероприятие 1. Представление оперативной, месячной, квартальной, годовой отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Представление отчетности в Федеральное казначейство, Министерство финансов Нижегородской области
	В сроки, установленные Федеральным казначейством 


	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

 Начальник ОБУиО
В.А. Путрова 


	Отчетность представлена в сроки, установленные Федеральным казначейством.

	
	 Департамент финансов и налоговой политики г. Нижнего Новгорода


	В сроки, установленные Федеральным казначейством 


	
	Отчетность представлена в сроки, установленные Федеральным казначейством.

	Мероприятие 2. Представление отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства
	Представление отчетности в Федеральное казначейство


	Ежемесячно 12 числа месяца, следующего за отчетным 


	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова

 
	Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемых органами Федерального казначейства, предоставлялся в Федеральное казначейство ежемесячно по состоянию на первое число своевременно.

	Мероприятие 3. Предоставление информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации заинтересованным органам государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
	Предоставление информации о перечислении доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 


	При поступлении запросов, в соответствии со сроками, установленными для выполнения запросов
	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова


	В отчетном периоде запросов от заинтересованных органов государственной власти не поступало.

	ЦЕЛЬ 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Внедрение приказа Минфина России «О внесении изменений в административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
	Повышение качества исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова
	В отчетном периоде указаний Федерального казначейства о внедрении приказа Минфина России не поступало.

	ЦЕЛЬ 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)»



	Задача 4.2 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»



	Мероприятие 1. Внедрение (изучение проекта) административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов
	Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому  обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов


	В соответствии с указаниями Федерального казначейства 


	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова

Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова 

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов и руководители Отделений 


	В отчетном периоде указаний Федерального казначейства о внедрении (изучении проекта) административного регламента не поступало.

	Мероприятие 2. Внедрение (изучение проектов) приказов Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» и «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» в части кассового обслуживания органами Федерального казначейства исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов
	Подготовка к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова

Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова 

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов и руководители Отделений 


	Изучены и применяются в работе приказы Федерального казначейства от 25.12.2009 № 15н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н» и

от 14.07.2010 № 4н «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».
Изучен проект приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н», размещенный на сайте Федерального казначейства 20.09.2010.


	Мероприятие 3. Внедрение (изучение проекта) приказа Минфина России «О внесении изменений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» в части кассового обслуживания органами Федерального казначейства исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов.
	Подготовка к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства 
	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова

Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова 

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов и руководители Отделений 


	В отчетном периоде указаний Федерального казначейства о внедрении (изучении проекта) приказа не поступало.

	5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

	Задача 5.1 «Регламентация функциональной деятельности Федерального казначейства»


Заместитель руководителя Управления

	 О.В. Горшков                                                       Начальник административного отдела                                        Н.Б. Тимофеев


	Работа велась в соответствии с внедренным в Управлении (приказ от 02.09.2010 № 375) Административным регламентом Федерального казначейства по исполнению государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок, утвержденного приказом Минфина России от 11.03.2010 № 23н.

	Мероприятие 2. Внедрение (изучение проекта) административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения федерального бюджета


	Повышение качества исполнения государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения федерального бюджета


	В соответствии с указаниями Федерального казначейства 


	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева

Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова 

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов 

Начальник ОБУиО

В.А. Путрова 

Начальник операционного отдела И.А. Смирнова

начальник ОФО 

С.Г. Яговкина 
	В отчетном периоде указаний Федерального казначейства о внедрении (изучении проекта) административного регламента не поступало.



	Мероприятие 3. Внедрение (изучение проекта) административного регламента Федерального казначейства по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета


	Повышение качества исполнения государственной функции по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета


	В соответствии с указаниями Федерального казначейства 


	Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова

Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова 

Начальник операционного отдела И.А. Смирнова Начальник ОБУиО

В.А. Путрова

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов

Начальник ОФО 

С.Г. Яговкина и руководители Отделений
	В отчетном периоде указаний Федерального казначейства о внедрении (изучении проекта) административного регламента не поступало.

	Задача 5.2  «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией»


Заместитель руководителя Управления

	 О.В. Горшков Начальник отдела информационных технологий О.А. Григорюк
	В отчетном периоде мероприятия по установке системы управления эксплуатацией в Управлении не проводились.

	Задача 5.4 «Регламентация и оптимизация функциональной деятельности при использовании прикладного программного обеспечения» 


Заместитель руководителя Управления

	 О.В. Горшков Все начальники отделов и руководители Отделений 
	24.05.2010 внедрено ППО «Система поддержки технологического обеспечения для центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства».

В соответствии с приказом Управления от 25.05.2010 № 239 «Об утверждении порядка предоставления данных в ППО «СПТО» отдел реестров ежедневно выгружал данные из базы по федеральному бюджету ППО «Центр-КС» и направлял данные сведения в отдел информационных технологий Управления для дальнейшей загрузки их в ППО «СПТО».

В августе 2010 г. внедрен технологический регламент «Порядок работы пользователей с системой поддержки технологического обеспечения». В соответствии с письмом Федерального казначейства от 07.09.2010 № 42-7.4-05/10.1-578 проведено протоколирование операций, выполняемых сотрудниками отдела реестров за 14.09.2010.

Приказом Управления от 25.06.2010 № 288 утверждена Программа оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства по Нижегородской области.

В Федеральное казначейство направлены на согласование План проведения мероприятий по оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства по Нижегородской области и Структура органов Федерального казначейства по Нижегородской области до и после проведения мероприятий в соответствии с Концепцией оптимизации структуры и функций Федерального казначейства (письмо от 31.08.2010 № 04-37/4281).



	Задача 5.5 «Кассовое обслуживание Федеральным казначейством, органами Федерального казначейства юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Внедрение (изучение проекта) приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка кассового обслуживания юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, в территориальных органах Федерального казначейства»

	Разработка нормативных актов Управления по кассовому обслуживанию органами Федерального казначейства юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства 
	Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова 

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов 

Начальник юридического отдела Н.М. Мусаев 
	Изучен приказ Федерального казначейства от 10.12.2009 № 12н «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

	Мероприятие 2. Внедрение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета
	Внесение изменений в нормативные акты Управления в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, Федеральным казначейством и его территориальными органами.
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства 
	Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова 

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ 

А.Н. Зиборов 

Начальник юридического отдела Н.М. Мусаев  
	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.12.2009 № 12н лицевые счета с кодом 41 не открывались.

	Задача 5.6 «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской федерации»

	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства 


Заместитель руководителя Управления

	 О.В. Горшков Заместитель руководителя Управления С.В. Моисеева Заместитель руководителя Управления Н.Е. Хохлова

Начальник отдела доходов Н.А.Мигунова 

Начальник операционного отдела И.А. Смирнова Начальник ОБУиО

В.А. Путрова

Начальник отдела расходов Г.А. Жукова

Начальник ООСВ

А.Н. Зиборов

Начальник ОФО 

С.Г. Яговкина 

Начальник отдела реестров С.В. Зарубин и руководители Отделений
	В целях обеспечения ввода и миграции данных на этапе тиражирования ППО АС ФК и в соответствии с письмом Федерального казначейства от 09.06.2010 № 42-7.4-05/10.1-359 в марте, июне, сентябре 2010г. проведены автоматизированные проверки ведения нормативно-справочной информации в ППО согласно Руководству технолога «Рекомендации по подготовке справочников в ППО «Центр-КС» и ППО «СЭД» с целью миграции данных в АС ФК».

Соответствующие протоколы по проверке справочника «Перечень УБП» направлены в Федеральное казначейство. В сентябре 2010г. направлен запрос в Федеральное казначейство № 15-11/4413 о возможности работы в АС ФК в локальной вычислительной сети на уровне отделения Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации с клиентами, которые включены в закрытую часть Сводного реестра.



Заместитель руководителя Управления

	 О.В. Горшков
Все начальники отделов и руководители Отделений


	В рамках проекта «Обучение функциональных специалистов методической базе»   прошли обучение 31 человек.


Использованные условные сокращения:
Управление – Управление Федерального казначейства по

Нижегородской области

Отделения – отделения Управления Федерального

казначейства по Нижегородской области

АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;
ППО - Прикладное программное обеспечение
