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                                                                                                                                                                                  И.о. руководителя Управления 
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                                                                                                                                                                                   по Нижегородской области  

                                                                                                                                                                                ______________ С.В. Моисеева
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	ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                 об исполнении Плана деятельности Управления Федерального казначейства по Нижегородской области на 2009 год                                                                     за 9 месяцев 2009 г.

	
	
	
	
	
	

	Мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Результат

	
	запланированный
	фактический
	
	прогнозируемый
	достигнутый

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЦЕЛЬ 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Задача 1.1 «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	Н.Е. Хохлова О.В. Горшков С.В. Моисеева С.В. Зарубин А.Н. Зиборов Г.А. Жукова Н.А. Мигунова О.А. Григорюк
	Повышение качества исполнения государственной функции по ведению сводного реестра участников бюджетного процесса Российской Федерации 
	В Федеральное казначейство направлено 8 замечаний и предложений к проекту приказа Минфина России «Об утверждении административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета». 
Внедрение административного регламента будет осуществляться после его утверждения и доведения Федеральным казначейством.

	Мероприятие 2. Внедрение административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	Н.Е. Хохлова  О.В. Горшков

С.В. Зарубин А.Н. Зиборов Г.А. Жукова
О.А. Григорюк
	Повышение качества исполнения государственной функции по доведению бюджетных данных при исполнении федерального бюджета
	После утверждения и доведения административного регламента Федеральным казначейством.

	Задача 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»
	

	Мероприятие 1. Внедрение административного регламента Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	Н.Е. Хохлова О.В. Горшков  А.Н. Зиборов Г.А. Жукова
О.А. Григорюк
	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса федерального уровня
	После утверждения и доведения административного регламента Федеральным казначейством.

	Задача 1.4 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых выплатах из бюджета»

	Мероприятие 1. Представление оперативной информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета 
	В соответствии со сроками представления оперативной отчетности
	Ежедневно, не позднее следующего рабочего дня после получения выписки банка  
По состоянию на 1, 10, 20 и 25 число, не позднее второго рабочего дня после отчетной даты
	С.В. Моисеева
Н.А. Мигунова                          В.А. Путрова
	Представление информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство
	Оперативная информация  своевременно представлена в  сроки, установленные Федеральным казначейством.                                  


	Мероприятие 2. Представление ежемесячной информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации
	В соответствии со сроками, установленными Минфином  России и Федеральным казначейством
	Ежемесячно не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным
Ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным
	С.В. Моисеева                                      Н.Е. Хохлова                                          В.А. Путрова                           Н.А. Мигунова                                                                                                                                     Г.А. Жукова
А.Н. Зиборов
	Представление информации в Федеральное казначейство и участникам бюджетного процесса 
	Информация своевременно представлена в сроки, установленным Федеральным  казначейством.                                       



	
	
	

	Мероприятие 3. Представление информации о распределенных  распорядителями бюджетных средств лимитах бюджетных обязательств
	В соответствии со сроками, установленными Федеральным казначейством
	Ежедневно
	С.В. Моисеева                                  В.А. Путрова
	Представление информации в Федеральное казначейство 
	Информация представлена  своевременно в соответствии со сроками, установленными Федеральным казначейством.

	Задача 1.5 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Внедрение изменений и дополнений к административному регламенту Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов 
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	О.В. Горшков                         Н.Е. Хохлова С.В. Зарубин Н.Б. Тимофеев  О.А. Григорюк Л.Н. Серова 
С.Г. Яговкина Л.Б. Васильева
	Обеспечение учета государственных контрактов, информирование заинтересованных пользователей о размещаемых государственных заказах, обеспечение оперативности предоставляемой информации о размещаемых заказах
	В Федеральное казначейство направлено 77 замечаний и 41 предложение к проекту приказа Минфина России "О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.05.2007 № 47н "Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов". 

По состоянию на 01.10.2009 в органах Федерального казначейства по Нижегородской области зарегистрировано 10539 сведений о государственных контрактах и их изменениях, 6602 сведений об исполнении (прекращении действия) контракта.                                                    Информация о количестве зарегистрированных сведений еженедельно размещается на сайте Управления. 

Внедрение изменений и дополнений к административному регламенту будет осуществляться после утверждения и доведения Федеральным казначейством.


	ЦЕЛЬ 2 «Формирование бюджетной отчетности»
	
	

	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»
	

	Мероприятие 1. Представление   консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (органа, осуществляющего кассовое обслуживание) исполнения бюджета 
	10 -ый календарный день месяца, следующего за отчетным

12 -ый календарный день месяца, следующего за отчетным
	В сроки, установленные письмами Федерального казначейства:
20.01.2009 20.02.2009
12.03.2009
09.04.2009

12.05.2009

10.06.2009
09.07.2009

07.08.2009

09.09.2009

В сроки, установленные письмами Федерального казначейства: 
20.01.2009   20.02.2009  12.03.2009
10.04.2009

13.05.20009

11.06.2009

13.07.2009

12.08.2009

11.09.2009
	С.В. Моисеева                                      В.А. Путрова
С.В. Моисеева                                      В.А. Путрова
	Представление отчета  в Министерство финансов Нижегородской области 
Представление отчета в Федеральное казначейство
	Информация представлена своевременно в сроки, установленные письмами Федерального казначейства. 
Информация представлена своевременно в сроки, установленные письмами Федерального казначейства.  

	Мероприятие 2. Представление ежемесячной информации по кассовым выбытиям средств федерального бюджета, кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход деятельности в разрезе получателей средств федерального бюджета
	10- й календарный день месяца, следующего за отчетным
15- й календарный день месяца, следующего за отчетным
	В сроки, установленные письмами Федерального казначейства:

01.2009   13.02.2009                     12.03.2009

09.04.2009

13.05.2009

09.06.2009 

09.07.2009

07.08.2009

09.09.2009

В сроки, установленные письмами Федерального казначейства:
17.01.2009     

17.02.2009 

12.03.2009   14.04.2009 
14.05.2009

15.06.2009

15.07.2009

14.08.2009

14.09.2009
	С.В. Моисеева
В.А. Путрова
С.В. Моисеева                                      В.А. Путрова
	Представление  информации по кассовым выбытиям средств федерального бюджета в Федеральное казначейство
Представление информации по кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход деятельности в Федеральное казначейство
	Информация представлена своевременно в сроки, установленные письмами Федерального казначейства.  
Информация представлена своевременно в сроки, установленные письмами Федерального казначейства. 

	Мероприятие 3. Формирование информации об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях 
	Ежедневно
	2-ой рабочий день, следующий за отчетной датой
	С.В. Моисеева              В.А. Путрова
	Представление информации в Федеральное казначейство 
	Информация представлена  своевременно. 

	ЦЕЛЬ 3.  «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Внедрение  административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 


	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	С.В. Моисеева                    О.В. Горшков                        Н.А. Мигунова                            О.А. Григорюк
	Повышение качества исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
	В Федеральное казначейство направлено 6 замечаний и предложений к проекту приказа Минфина России «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».


	ЦЕЛЬ 4. «Организация исполнения органами Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Задача 4.1 «Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Мероприятие 1. Отмена отдельных нормативных правовых актов УФК  в связи с изданием приказа Минфина России «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства Федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»
	Постоянно
	Март 2009 г.
Сентябрь 2009 г.
	Н.Е. Хохлова Н.М. Мусаев Г.А. Жукова                  А.Н. Зиборов
	Повышение качества исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Изданы приказы УФК:

- от 11.02.2009 № 01-07/65 "Об отмене приказа Управления Федерального казначейства по Нижегородской области от 22.02.2008 № 82 «Об утверждении Порядка взаимодействия отделов Управления Федерального казначейства по Нижегородской области по исполнению судебных актов судебных органов, предъявляемых к лицевым счетам федеральных бюджетных учреждений»;
- от 24.03.2009 № 01-07/151 «О внедрении в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2008 № 99н»;
- от 22.09.2009 № 433 «Об утверждении Регламента прохождения процедур, предусмотренных Административным регламентом исполнения Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений».

	5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

	Задача 5.1 «Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Подключение УФК к системе банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП)
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	С.В. Моисеева                             О.В. Горшков                               Л.Н. Серова 
И.А. Смирнова В.А. Путрова О.А. Григорюк
	Ускорение осуществления платежей
	Подключение к БЭСП осуществлено в 2008 году. 
В соответствии с письмом Федерального казначейства от 09.07.2009 № 45-3.2-19/423 с 15.07.2009 УФК работает с БЭСП в рамках пилотного проекта.                                                                                                                                                                                                 

	Мероприятие 2. Проведение эксперимента по обеспечению получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами путем применения расчетных (дебетовых) банковских карт
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	Н.Е. Хохлова                            А.Н. Зиборов Г.А. Жукова
	Применение расчетных (дебетовых) банковских карт при обеспечении получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами
	Удельный вес перечисления на пластиковые карты работникам получателей средств федерального бюджета составляет 57% от общего фонда оплаты труда. 

Проводится постоянная работа по обеспечению получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием пластиковых  карт. 
В июле - сентябре 2009 г. направлены 28 писем 14 получателям бюджетных средств.


	Задача 5.2 «Мониторинг функциональной деятельности Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Разработка приказа УФК «Об организации мониторинга функциональной деятельности Управления Федерального казначейства по Нижегородской области»  
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	С.В. Моисеева Н.Е. Хохлова О.В. Горшков
	Оптимизация и повышение результативности функциональной деятельности УФК 
	Изданы приказы УФК: 

- от 30.09.2009 № 445 «О мониторинге функциональной деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области»;

- от 01.10.2009 № 449 «О мониторинге функциональной деятельности Управления Федерального казначейства по Нижегородской области»


	Мероприятие 2. Внедрение прикладного программного обеспечения, автоматизирующего приказ УФК «Об организации мониторинга функциональной деятельности Управления Федерального казначейства по Нижегородской области»  
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	О.В. Горшков О.А. Григорюк Л.Н. Серова
	Внедрение прикладного программного обеспечения
	После получения указаний Федерального казначейства.

	Задача 5.3 «Развитие электронного документооборота Федерального казначейства с другими участниками бюджетного процесса»

	Мероприятие 1. Внедрение СЭД у клиентов УФК и ОФК  
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	О.В. Горшков О.А. Григорюк Л.Н. Серова
	Внедрение автоматизированных рабочих мест СЭД согласно заключенным в 2009 году договорам об обмене электронными документами
	По состоянию на 01.10.2009 внедрено 447 абонентов СЭД: силами ОТР - 69, самостоятельно - 378 (в том числе 312 - через оперзалы ППО СЭД), что составляет 100% от заключенныx в 2009 году договоров об обмене электронными документами.


	Задача 5.4 «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией»

	Мероприятие 1. Внедрение процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией в  УФК 
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	О.В. Горшков                                                         О.А. Григорюк Л.Н. Серова
	Стандартизация процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения в УФК 
	После получения указаний Федерального казначейства.

	Задача 5.5 «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг)»

	Мероприятие 1. Передача процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения сторонним организациям на основе системы управления эксплуатацией
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	О.В. Горшков                                   О.А. Григорюк
	Передача на обслуживание сторонним организациям средств вычислительной техники 
	После получения указаний Федерального казначейства.

	Задача 5.6 «Регламентация и оптимизация функциональной деятельности при использовании прикладного программного обеспечения»

	Мероприятие 1. Нормирование трудозатрат на осуществление функциональной деятельности УФК и ОФК при использовании ППО, предложения по оптимизации структуры пилотных объектов, внедрение соответствующего программного и организационного обеспечения
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	С.В. Моисеева                                                         Н.Е. Хохлова                                           О.В. Горшков
	Внедрение ППО технологического обеспечения УФК. Формулировка предложений по оптимизации структуры пилотных объектов
	После получения указаний Федерального казначейства.

	5.7 «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской федерации»

	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства 
	

	Мероприятие 4. Организация работ по установке серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК в УФК  (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	О.В. Горшков
Н.Б. Тимофеев  О.А. Григорюк
Л.Н. Серова
	Создание вычислительной инфраструктуры АС ФК в УФК 
	По состоянию на 01.10.2009 работы по подготовке серверных помещений и инсталляции оборудования АС ФК на объекте «Управление Федерального казначейства по Нижегородской области» завершены. 
Проведены следующие работы:

- 18.04.2009 проведено размещение заказа путем запроса котировок цен на проектные работы по модернизации серверных помещений;

- 28.04.2009 проведен запрос котировок цен;

- 07.05.2009 заключен государственный контракт на проектные работы по модернизации серверных помещений;

 08.06.2009 проектные работы завершены;                                                                                                                             - 11.06.2009 размещен заказ путем проведения аукциона по лотам на выполнение работ по модернизации серверных  помещений конфиденциального контура и закрытого контура и приобретение и монтаж оборудования в помещении серверных.
Проведены аукционы 07.07.2009, 28.07.2009.
Заключены государственные контракты:
- 20.07.2009 - "Капитальный ремонт перекрытия над гаражом в осях "А" - "В" -"2" - "3";

- 20.07.2009 - "Приобретение и монтаж кондиционерного оборудования";
- 11.08.2009 - "Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения серверного оборудования", "Монтаж системы контроля доступа, структурированной кабельной сети, системы автоматизированного дистанционного управления, локальной вычислительной сети (далее по тексту - СКД, СКС, САДУ, ЛВС), "Монтаж газового пожаротушения и охранной сигнализации";

- 11.08.2009 «Монтаж системы контроля доступа, структурированной кабельной системы, системы автоматизированного дистанционного управления, локальной вычислительной сети».
По состоянию на 01.10.2009 все государственные контракты выполнены.



	Мероприятие 5. Организация работ по обучению функциональных специалистов УФК и ОФК методической базе
	В соответствии с указаниями Федерального казначейства
	
	О.В. Горшков                                          О.А. Григорюк                                        Л.Б. Васильева
	Обучение функциональных специалистов УФК и ОФК методической базе
	По состоянию на 01.10.2009 проведено обучение методической базе ППО АСФК:

- функциональных специалистов ОФК – c 03.08.2009 по 26.08.2009;

- функциональных специалистов УФК – с 06.08.2009 по настоящее время. 

	Мероприятие 6. Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов УФК и ОФК и по обучению IT специалистов УФК и ОФК
	01.05.2009
	В соответствии с утвержденным графиком с 03.02.2009 по 28.04.2009
	О.В. Горшков, О.А. Григорюк Л.Б. Васильева
	Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов УФК и ОФК
	Организовано обучение по программе "Повышение уровня базовых навыков использования ИТ персоналом Федерального казначейства" 210 человек.

	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства

	Мероприятие 1. Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации ОФК 
	01.12.2009
	
	О.В. Горшков                                                  О.А. Григорюк                        Н.Б. Тимофеев
	Создание СИО на объектах информатизации всех ОФК 
	По состоянию на 01.10.2009 работы по созданию СИО проведены во всех запланированных 39-ти отделениях Управления (ОФК по Ардатовскому, Балахнинскому, Богородскому, Вадскому, Варнавинскому, Воскресенскому, Краснобаковскому, Кулебакскому, Павловскому, Сокольскому, Уренскому, Чкаловскому, Шарангскому, Тонкинскому, Семеновскому, Бутурлинскому, Вознесенскому, Гагинскому, Дальнеконстантиновскому, Княгининскому, Кстовскому, Лукояновскому, Перевозскому, Пильнинскому, Сергачскому, Спасскому, Шатковскому, Шахунскому, Выксунскому Краснооктябрьскому, по г. Сарову, Сеченовскому, Воротынскому, Первомайскому районам, Автозаводскому, Ленинскому, Приокскому, Советскому, Сормовскому и Московскому районам г. Нижнего Новгорода). Полностью оформлены и переданы подрядчику ЗАО "РОКСА" отчетные документы 23 отделений (ОФК по   Бутурлинскому, Вознесенскому, Гагинскому, Дальнеконстантиновскому, Княгининскому, Кстовскому, Лукояновскому, Перевозскому, Пильнинскому, Сергачскому, Спасскому, Шатковскому, Шахунскому, Выксунскому Краснооктябрьскому, по г. Сарову, Сеченовскому, Воротынскому, Первомайскому, Балахнинскому районам, Автозаводскому, Ленинскому и Советскому районам г. Нижнего Новгорода). 



	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства 

	Мероприятие 1. Создание и сдача в эксплуатацию Элементов ВТС  УФК 
	01.05.2009
	01.05.2009
	О.В. Горшков                                   О.А. Григорюк
	Подключение к ВТС УФК
	Элементы ВТС УФК сданы в эксплуатацию. 
Подключение  к ВТС УФК - после проведения окончательных работ.

	Мероприятие 3. Создание и сдача в эксплуатацию Элементов ВТС в ОФК  
	01.12.2009
	
	О.В. Горшков                                   О.А. Григорюк
	Подключение к ВТС Элементов ВТС АС ФК
	По состоянию на 01.10.2009 элементы ВТС сданы в эксплуатацию в 45 ОФК (79% от общего количества ОФК). 



	Использованные условные сокращения:

АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;

ВТС - Ведомственная транспортная сеть;

УФК - Управление Федерального казначейства по Нижегородской области

ОФК - Отделения Управления Федерального казначейства по Нижегородской области

ПО - Программное обеспечение;

ППО - Прикладное программное обеспечение;

СИО - Системы инженерного обеспечения;

СЭД - Система электронного документооборота.

	


